## PTA
|  | ANEXO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024 | [27 empty] | Codigo: F-SST-SGC-200-007
Versión: 2.0
TRD: 200-32.15
Fecha Aprobación: 29/11/2023
Pagina 1 de 1
OBJETIVO GENERAL: Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades en Bomberos de Bucaramanga, a través de la promoción de la salud, la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los colaboradores. ALCANCE: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está dirigido a todos los funcionarios de Bomberos de Bucaramanga, sin importar su forma de vinculación, en los diferentes centros de trabajo y áreas de operación. | [12 empty] | Objetivos específicos: • Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles que mitiguen su materialización en Bomberos de Bucaramanga. • Implementar medidas de intervención y control para los riesgos identificados, para mitigar los impactos reales y potenciales en situaciones generadoras de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. • Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Bomberos de Bucaramanga. • Cumplir la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales.
[13 empty] | P: Programado | [5 empty] | E: Ejecutado
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [23 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR | META | OBSERVACIONES
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Técnico | Financiero | Humano
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
SISTEMA DE GESTION | Realizar el reporte del cumplimiento de los estandares minimos al Ministerio del Trabajo y a la ARL | Area SST |  |  | 1 | [21 empty] | X |  | X | CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL SST: (Actividades ejecutadas / Actividades programadas ) * 100 Nota: La periodicidad de la medición sera Anual | 90%
| Aprobar el Plan de Trabajo Anual 2024 | Comité de Gestión y Desempeño | 1 | [25 empty] | X
| Elaborar Plan de Trabajo Anual 2025 | Area SST | [22 empty] | 1 |  | X |  | X
| Revisar y/o actualizar las políticas de SST | Area SST - COPASST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | X |  | X
| Revisar y/o actualizar los objetivos, metas e indicadores del SGSST | Area SST - COPASST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | X |  | X
| Asignar y aprobar el presupuesto para la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Direccción Administrativa y Financiera -Presupuesto | 1 | [24 empty] | X | X
| Aplicación de la encuesta de perfil sociodemografico | Area SST |  |  | 1 | [23 empty] | X
| Elaboración informe perfil sociodemográfico | Area SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | X |  | X
| Elaboración plan de capacitaciones SST | Area SST | 1 | [23 empty] | X |  | X
| Realizar proceso de inducción y/o reinduccion en SST a todo el personal | Area SST | 1 | [23 empty] | X |  | X |  |  | EL PROCESO DE INDUCCIÓN ESTÁ SUJETO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD
| Revisar y/o actualizar la documentación existente en el SGSST y sus anexos | Area SST | [8 empty] | 1 | [15 empty] | X |  | X
| Revisar y/o actualizar la matriz de requisitos legales SST aplicables | Area SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | X |  | X |  |  | LA ACTUALIZACION TAMBIÉN SE REALIZARÁ CADA VEZ QUE SE EMITA UNA NORMA APLICABLE
| Medir los indicadores de estructura, proceso y resultado del SGSST | Area SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | X |  | X
| Realizar auditoria interna el SGSST | Control Interno | [18 empty] | 1 | [5 empty] | X |  | X
| Realizar la rendición de cuentas del SGSST | Area SST | [22 empty] | 1 |  | X |  | X
| Realizar la revision por la Direccion del SGSST | Area SST - Dirección General | [22 empty] | 1 |  | X |  | X
| Cumplimiento plan de mejora SST | Area SST | [22 empty] | 1 |  |  |  | X
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL | Aplicación de la batería de riesgo psicosocial | Psicólogo SST |  |  | 1 | [23 empty] | X
| Seguimiento programa de vigilancia: prevención del riesgo psicosocial | Psicólogo SST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X
| Desarrollar el plan de acción resultado de la batería de riesgo psicosocial | Psicólogo SST | [26 empty] | X
| Implementación Programa Psicología de la Emergencia | Psicólogo SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X
| Celebración Día Mundial de la Salud Mental | Psicólogo SST | [18 empty] | 1 | [6 empty] | X | X
| Implementación Programa de Prevención consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas | Psicólogo SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | X | X
| Implementar Programa de estilos de vida y entornos saludables | Psicólogo SST - Area SST |  |  | 1 | [22 empty] | X | X
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR | Implementar programa de acondicionamiento fisico | Area SST - USTA - Delima Marsh |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | X | X
| Implementar Programa de Vigilancia del riesgo cardiovascular | Area SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | X | X
MEDICINA PREVENTIVA Y REINTEGRO LABORAL | Programar exámenes médicos ocupacionales | Area SST - Dirección Administrativa y Financiera - IPS | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | X | X | X |  |  | LA PROGRAMACION DE EMO TAMBIEN DEPENDE DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y POSTINCAPACIDADES
| Solicitar informe de condiciones de salud a la IPS | Area SST | 1 | [23 empty] | X |  | X
| Solicitud y adquisición de protectores auditivos | Area SST - Dirección Administrativa y Financiera - Contrataciones | 1 | [23 empty] | X | X | X |  |  | LA ADQUISICIÓN ESTÁ SUJETA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
| Celebración semana de la salud | Area SST | [18 empty] | 1 | [5 empty] | X | X | X
| Implementación del programa de rehabilitación integral | Area SST - ARL | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | X | X
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Realización de inspecciones de seguridad | Area SST - COPASST |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | X
| Revisión y/o actualización Matriz de Identificación de peligros y determinación de controles | Area SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | X |  | X
| Seguimiento a las recomendaciones de mediciones de ruido, iluminación y material particulado | Area SST | [6 empty] | 1 | [19 empty] | X
| Revisión y/o actualización Matriz de EPP | Area SST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | X |  | X
| Dotar y capacitar las brigadas de emergencias | Dirección Administrativa y Financiera - ARL | [12 empty] | 1 | [11 empty] | X | X | X
| Revisión y/o actualización de los planes integrales de prevención, preparación y respuesta ante emergencia | Area SST | [14 empty] | 1 | [9 empty] | X |  | X
| Participar en el simulacro nacional | Todo los trabajadores | [18 empty] | 1 | [7 empty] | X
| Solicitud y adquisición de DEA | Area SST - Contrataciones | 1 | [23 empty] | X | X | X |  |  | LA ADQUISICIÓN ESTÁ SUJETA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PREVENCION DE ACCIDENTES DE AT | Reporte e investigación de AT | Area SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | X |  | X
| Fortalecer la metodología del reporte de actos y condiciones inseguras | Area SST |  |  | 1 | [23 empty] | X
HIGIENE INDUSTRIAL | Seguimiento Programa de Vigilancia Epidemiológico Osteomuscular | Area SST | [10 empty] | 1 | [14 empty] | X | X
| Aplicación cuestionario nórdico | Area SST - ARL | [8 empty] | 1 | [16 empty] | X | X
| Realización de pausas activas | Area SST - Comfenalco |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X
| Prevención riesgo biologico | Area SST | [14 empty] | 1 | [11 empty] | X
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN/COPASST | Participación reuniones COPASST | Area SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | X |  | X |  |  | LAS CAPACITACIONES SE PUEDEN REALIZAR DENTRO DE LAS REUNIONES ORDINARIAS
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN/COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Participación reuniones Comité de Convivencia Laboral | Area SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | LA PARTICIPACIÓN SE DA MEDIANTE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMEN
TOTAL ACTIVIDADES MES |  |  | 13 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 161
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 0
EXCELENCIA Y COMPROMISO Sede Administrativa: Calle 44 número 10-13 Bucaramanga, Santander PBX: 6526666 línea de emergencias 119-129-139 Telefax: Dirección General: 6522220
[7 empty] | __________________________ | [6 empty] | __________________________
|  | Diego Orlando Rodríguez Ortíz Director General | [5 empty] | Giraldo Solano Toloza Director Administrativo y Financiero | [5 empty] | Andrea Rocio León Martínez Contratista SGSST
|  | Aprobó | [5 empty] | Revisó | [5 empty] | Elaboró