## ÁREA TIC
CRONOGRAMA PETI 2026
Necesidades de TI | Estado Actual | Meta por alcanzar (Requerimientos) | Responsable | CRONOGRAMA
|  |  |  | Corto Plazo 1 Año | [23 empty] | Mediano Plazo |  |  | Largo Plazo
|  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  |  |  | En semanas | [23 empty] | 2026 |  |  | 2 a 5 años
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | I SEM | III SEM | II SEM
1. Sistemas de informaciòn Propios : | No es Propio | Proyecto para implementar el sistema de información propio instalado en el nuevo servidor y realizar la coneción en los equipos clientes (usuarios de la entidad) en el año 2025 | Dirección General y Dirección Adtiva y Financiera
1.1 Software administrativo de la entidad (Nomina) | No es Propio | Proyecto para implementar el sistema de información propio instalado en el nuevo servidor y realizar la coneción en los equipos clientes (usuarios de la entidad) en el Segundo y tercer semestre de 2025 | Dirección General y Dirección Administrativa y Financiera
1.2 Sistema PQRSD y Ventanilla Única | Sistema Parcialmente Operativo | 1. Aplicar Mejores Practicas | Dirección Administrativa y Financiera
2. Capacitación al usuario por el personal res pons able de PQRSD
3. Adquisición Programa PQRSD
2. Documentar los procesos y procedimientos de TI | No existen | Documentar los procesos y procedimientos dentro del sistema de gestiòn de calidad enmarcados en el proyecto de modernizaciòn de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera, res ponsable Calidad y TI
3. Ampliar la plataforma tecnologica Software y Hardware | Propuesta para adquisición | En el Segundo y tercer trimestre del año 2025, Configurar e instalar los programas y equipos adquieridos en el primer trimestre del año 2025 | Dirección General y Direcciòn Administrativa y Financiera
4. Confidencialidad y tratamiendo de datos | No existe | Elaborar, aprobar e implementar la Política de privacidad y seguridad de la información. | Dirección General y Direcciòn Administrativa y Financiera
5. Formación y capacitaciòn en seguridad de la informaciòn y manejo de los programas. | No se realiza | Incluir en el plan Institucional de capacitación para la vigencia 2025 | Dirección Administrativa y Financiera, responsable de Talento Humano
6. Sistema de respaldo de los sistemas de informaciòn. | Existe, se requiere fortalecimiento. | Implementar la configuración, de los sitemas de resplaldos adquieridos en Diciembre de 2023. Es una necesidad del area TI con el objetivo de salvaguardar la informaciòn teniendo en cuenta los principios fundamentales de confidencialidad, integridad, disponibilidad. | Dirección Adtiva y Financiera - respons able Área de Operaciones
7. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo, impresoras, escaner, etc. | se realiza de manera aleatoria. No existe un programa de mantenimiento preventivo | Formular e implementar un un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de computo, impresoras, escaneres que incluya adquisiciòn de nuevos equipos para las 4 estaciones. | Dirección Administrativa y Financiera - responsable TI
8. Fortalecimiento del àrea de telemàtica para cumplir con las condiciones òptimas del àrea | No existe | Mantenimiento de aires acondicionados de las áreas de Servidores y de UPS de respaldo y que cumpla con las especificaciones técnicas. | Dirección Administrativa y Financiera - responsable TI
2. Incluir dentro de la ampliaciòn sistema biometrico y la instalación del cableado para activación para cada área.
9. Licencias de Antivirus | Se realiza contrataciòn por proceso de minima cuantìa anual | Asignar a cada equipo y según la necesidad de la entidad las licencias adquiridas en el Plan de compras 2024. | Dirección Administrativa y Financiera - responsable TI
9. Licencias de Antivirus | Se realiza contrataciòn por proceso de minima cuantìa anual | Asignar a cada equipo y según la necesidad de la entidad las licencias adquiridas en el Plan de compras 2024. | Dirección Administrativa y Financiera - responsable TI
10. Cableado Estrucutrado (REDES) | Se realiza contrataciòn por proceso de minima cuantìa anual | Mejorar el cableado de red de datos y eléctrico en las estaciones de trabajo de la entidad. Hay muchos cables sueltos. | Dirección Administrativa y Financiera - responsable TI
11. Instalación de Cámaras de seguridad en todas las sedes | Se realiza contrataciòn por proceso de minima cuantìa anual | Instalar las cámaras de seguridad adquiridas por la entidad en al año 2023 y ampliar el respaldo de los videos a 6 meses | Dirección Administrativa y Financiera - responsable TI
12. Contratar servicios de respaldo de información en la Nube como OneDrive, Drive, etc | Se realiza contrataciòn por proceso de minima cuantìa anual | Contratar cuentas de servicios en la nube para puestos críticos, y que los usuarios no tengan informaicón en el escritorio del PC | Dirección Administrativa y Financiera - responsable TI