## Hoja1
| FORMATO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA | [51 empty] | Código: F-SST-SGC-200-049
Versión: 1.0
TRD: 200-32.21
| BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA - 2026 | [51 empty] | Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1
ACTIVIDADES - ACCIONES |  | SEGUIMIENTO | AÑO 2026 | [50 empty] | RESPONSABLE
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | # Actividades programadas y ejecutadas | ORIGEN
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | INTERNO | EXTERNO
REALIZAR INSPECCIONES AMBIENTALES EN LAS ESTACIONES |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2; ABRIL 4 to MAYO 1; JULIO 4 to AGOSTO 1; OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
E
REALIZAR Y/O ACTUALIZAR UNA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA ENTIDAD. |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: FEBRERO 1
E
DAR A CONOCER TIPS AMBIENTALES A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: FEBRERO 1; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
E
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA COMO HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES MANTENIENDO ASI LA EFICIENCIA DEL ORDEN Y ASEO EN EL ÁREA OPERATIVA |  | P | [50 empty] | X | PROVEEDOR | bar: MARZO 1
E
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SHUT DE BASURAS) EN TODAS LAS ESTACIONES |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: MARZO 1
E
ADQUISICIÓN Y/O ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN CON SENSORES DISMINUYENDO ASI EL CONSUMO DE ENERGÍA EN TODAS LAS ESTACIONES |  | P | [50 empty] | X | PROVEEDOR | bar: FEBRERO 3
E
REALIZAR ANALISIS Y TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA SEGÚN LOS PARAMETROS FISICO - QUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2115 - 2007 |  | P | [50 empty] | X | PROVEEDOR | bar: MARZO 3; SEPTIEMBRE 2
E
REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE TODAS LAS ESTACIONES |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 4
E
ADQUIRIR CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS COMO PILAS PROVINIENTES DE DIFERENTES APARATOS ELECTRONICOS |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: MAYO 4
E
ADQUIRIR RECIPIENTES PARA EL ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES EN TODAS LAS ESTACIONES DE LA ENTIDAD |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: MAYO 4
E | bar: JUNIO 4
SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DE ACUERDO AL NUEVO CÓDIGO DE COLORES, Resolución 2184 de 2019. |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; AGOSTO 3; NOVIEMBRE 3
E
REALIZAR CONVENIO CON ENTIDADES QUE REALICEN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y HOSPITALARIOS |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: MARZO 2
E
REALIZAR CONVENIO CON ENTIDADES QUE REALICEN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: FEBRERO 2
E
ADQUIRIR LAS CANECAS DE ACUERDO AL NUEVO CÓDIGO DE COLORES PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN TODAS LAS ESTACIONES |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: MARZO 1
E
REALIZAR FUMIGACIONES A LA ESTACIÒN PRINCIPAL Y A LAS 3 SUB ESTACIONES |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: ABRIL 1; SEPTIEMBRE 2
E
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LAS ESTACIONES |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: ABRIL 1; SEPTIEMBRE 3
E
REALIZAR CAMPAÑAS ENCAMINADAS A CONCIENTIZAR EL USO ADECUADO Y EFICIENTE DE ENERGÍA , HACIENDO USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES. |  | p | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: MARZO 3; JULIO 4; NOVIEMBRE 4
E
REALIZAR CAMPAÑAS ENCAMINADAS A CONCIENTIZAR EL USO ADECUADO Y EFICIENTE DEL AGUA, HACIENDO USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES. |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: MARZO 4; JULIO 1; NOVIEMBRE 1
E
REALIZAR CAMPAÑAS ENCAMINADAS A CONCIENTIZAR EL USO ADECUADO Y EFICIENTE DEL PAPEL, HACIENDO USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES. |  | P | [49 empty] | X |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | bar: FEBRERO 1; MAYO 4; SEPTIEMBRE 1
E
NOTA : |  | *P= Programado, la actividad se ha planificado con el fin de ser ejecutada. *E= Ejecutado, la actividad se realizó con base a lo establecido.
_______________________________________________________ ______________________________________________________ _________________________________________________________
Director(a) general
Director(a) administrativo y financiero
Contratista